## Slide 1: 檔案室空間Release規劃
Owner：竺鈿甜

## Slide 2
4
5
6
1
背景說明
2
發掘問題
研究對策
擬定方案
效果確認
8
時程安排
目錄
7
效果確認
實施追蹤
3
選定題目

## Slide 3
背景說明
系統
改善前
名單盤點
員工簽訂
內容檢核
蓋章排序
發送合同
合同發放
資料歸檔
系統
上線后
系統簽訂
系統存檔
DB
線上人臉核實，實名認證
電子合同，無紙化作業
5個章/份
3份/人
34項/份
90平方
1份/人
效益檢視
4月續簽功能開發
5/10續簽測試
5月初/改簽開發
7~9月試運行
10/1正式上線
3月SA寫
進度說明
提質 | 手動→系統，紙本→無紙化，Touch數↓857；合約品質提升，減少員工爭議風險
增效 | 簡化流程及作業步驟，19→2； 系統自動串接，工時降低，目前員工簽訂30min→5min
降本 | 人力成本↓ 833,598 RMB/年 (1,083,909 → 250,311)，節省紙質成本10,000RMB/年
減存 | 檔案存放空間2間（Now）→1間（2020/Q4） →0間（2021年）
持續檢視
電子合同全面覆蓋
10月初簽新進人員
11月續簽員工
2020 Q1在職員工導入

## Slide 4
發掘問題&選定題目
目前，共有24個文件抽屜，每個文件抽屜能存放400多份合同，合計約一萬份合同；離職小於2年，共有2萬多份合同；離職大於2年，共有13萬份合同;
掃描成電子檔
合同內容準確性100%
可被調取
永久保存
在職合同
離職合同
是否大於2年
檔案室空間Release規劃
勞動合同法歸規定：合同至少保存2年備查

## Slide 5
研究對策
現有在職合同
現有離職合同
初/續簽
電子合同簽訂
人臉未通過人員簽訂紙本合同，通過掃描儀+文件命名的方式轉化為電子合同PDF檔
歷史合同
將現有人員的紙本合同通過掃描的方式變成電子檔，需IT開發資源庫
小於2年
大於2年
依舊已紙本保存，隨著年限增加，逐年銷毀
在確保離職合同中沒有在職人員合同的情況下，進行銷毀（需聯繫碎紙公司）
再次確認離職狀況
封箱，逐年銷毀
未來離職合同
抽取離職合同
定期盤點離職名單

## Slide 6
擬定方案（一）
合同抽取（約1萬份）
存檔管理
離職拆箱（15萬份）
資料比對
掃描上傳
刷條形碼
離職小於2年
離職大於2年
封箱整理
聯繫碎紙廠商
跟蹤銷毀
封箱到期銷毀
檢核內容
文件命名

## Slide 7
擬定方案（二）
支持附件上傳
在線預覽
查詢
合同生命週期管理
權限管理
調閱下載
資源庫是针对電子合同掃描件档案的存储，可以将文件档案的存放位置进行管理，方便文件档案借阅以及维护管理，可对文件档案存放的位置进行新增、删除打印操作。
搭建資源庫

## Slide 8
實施追蹤
資料類型 | 總人數 | 工作內容 | 時長 | check
在職資料 | 招募中心小組長共2位 | 合同抽取、掃描 | 每2小時完成60份文件上傳，共需333个小時 | HR按1：6的比例对合同進行檢核，確認电子档和纸本档内容是否正确
 |  | 文件命名 |  | 
 |  | 檢核內容 |  | 
 |  | 裝箱 |  | 
 | 保安 | 搬紙箱 |  | 
資料類型 | 總人數 | 工作內容 | 任務量 | check
離職資料 | 招募中心小組長共2位 | 合同抽取 | 約15万份劳动合同（150个纸箱） | HR抽取每個紙箱10%的合同進行檢核，確認人員是否離職
 |  | 比對區分離職年限 |  | 
 |  | 裝箱 |  | 
 | 保安 | 搬紙箱 |  | 
HR
BY月盤點在/離職合同 BY年刪除銷毀離職合同

## Slide 9
效果確認&時程安排
統一電子合同管理
便於合同的調閱、保存
實現無紙化，節省紙質成本10,000RMB/年
作業面系統化管理，節省人力
搭建高效的合同管理系統端檔案室
釋放檔案室空間
短期
長期
2020/1-2020/5
在職員工合同盤點并掃描上傳
2020/5-2020/12
離職人員合同掃描上傳，以及部分銷毀作業
2021/1
完成檔案室空間Release 2間→0間