## 系統開發時程
項次 | 畫面名稱 | 待辦事項1 |  | 負責人 | 待辦事項2 |  | 待辦事項3
| 群志光電公眾平台 | 1.維護菜單，修改歡迎語 |  | 美佳 |  | 不需要
| 賞金獵人公眾號 | 維護菜單，可以用來debug獲取微信的身份信息 |  | 鑫輝
| 建立公眾號 | 申請新的公司郵箱 建立公眾號 | OK | 王宇 | 1.維護菜單和歡迎語（歡迎語中的鏈接對應到招募令） 2.招募令內容由HR在公告系統中維護後產生一個網址（招募令中的鏈接對應到首頁） | 美佳
| 答疑解惑 | 1.增加一個問題列表和答案頁面 | 必須 | 鑫輝
| 答疑解惑 | 2.提供問題和答案維護頁面的設計 | 可以手動提供資料給IT維護，不影響用戶使用 | 美佳 | 問題和答案維護頁面的開發 | 鑫輝
| 首頁 | 1.提前準備好滾動的廣告圖片和中間區域固定廣告圖片和廣告詳情網址（通過公告系統自行維護） | 必須 | 美佳 |  | 鑫輝
| 广告详情页面 | 內容由HR在公告系統中維護後產生一個網址 | 必須 | 美佳 |  | 鑫輝
| 中間區域固定廣告詳情頁面 | 內容由HR在公告系統中維護後產生一個網址 | 必須 | 美佳 |  | 鑫輝
| 首頁 | 1.增加圖片鏈接到广告详情页面的維護畫面 | 可以手動提供資料給IT維護，不影響用戶使用 | 王宇 | 2.設計圖片鏈接到广告详情页面的數據結構 | 鑫輝 | 1.首頁功能開發
| 首頁 | 1.首頁功能開發 2.首頁，答疑解惑，會員中心三個畫面公用最下面一排按鈕 | 必須 | 王宇
| 登入畫面 | 1.手機驗證碼實現是否存在技術瓶頸？=》有代碼可參考 2.密碼位置應該顯示輸入密碼，可否做到記住手機號密碼？=》看下cookie是否可以實現？ 2.修改一下畫面上各按鈕的字 | 必須 | 王宇
| 我要加入 | 所在地区：可选择省份-城市（待研究資料來源，如果沒有現成的可用，HR提供資料手動維護Mapping關係） | 必須 | 王宇
| 我要加入 | 可选择职业类型（HR提供清單） | 必須 | 美佳 |  | 王宇
| 我要加入 | 我已阅读并知晓加盟须知相關的畫面調整完畢 人員已經加盟的提示信息修改一下 |  | 美佳 |  | 王宇
| 我要加入 | 平台的法律風險評估 | 必須 | 美佳 |  | 不需要
| 我要加入 | 加盟函點關閉後跳轉到“招募推廣”畫面（內容由HR在公告系統中維護後產生一個網址，內容中招募令用一個圖片，鏈接到招募推廣公告） | 必須 | 美佳 |  | 王宇
| 我要加入 | 加盟函怎樣避免賞金獵人用於做不合法的事情 | 必須 | 美佳
| 我要推薦 | 1.鞋碼，身高欄位資料填寫從頁面設計上去掉 2.推薦須知的內容修改一下，加入獎金失效的說明 3.增加如果是從收集簡歷畫面查詢畫面跳轉過來，要自動帶簡歷信息（姓名，手機號 ，身份證號，面試日期），且可以修改 4.賞金獵人推薦信息填寫OK後要發送短信給被推薦人=>由HR對賞金獵人進行培訓 | 必須 | 美佳 |  | 王宇
| 招募推廣 | 1.內容由HR在公告系統中維護後產生一個網址,網址中有一個圖片，點圖片之後進入“招聘信息介紹頁面”（內容由HR在公告系統中維護後產生一個網址）； 2.修改文字中“點擊下方鏈接”後的內容為操作步驟，並補充請賞金獵人轉發招募推文後需要備註自己的手機號碼，這樣被推薦人才能填寫成功 |  | 美佳 |  | 王宇
| 招募推廣->面試申請 | 面試申請畫面開發（不需要登入） |  | 王宇
| 投遞簡歷 | 提供畫面設計（包含返回箭頭） |  | 美佳 |  | 王宇
| 投遞簡歷->申請成功 | 提供畫面設計（包含返回箭頭） |  | 美佳 |  | 王宇
| 收集简历查询 | 去掉查詢條件畫面 增加跳轉到我要推薦畫面的功能 看到的身份證號碼要隱藏一些資料 |  | 美佳 |  | 王宇
| 賞金獵人發展戰況管理畫面 | 確認一下管理場景和機制 |  | 美佳 |  | 鑫輝
| 個人中心->我的資料 | 補充我的資料顯示畫面的設計 |  | 美佳 |  | 鑫輝
| 賞金獵人身份 | 審核賞金獵人資質的機制？
| 更新推薦資料表狀態 | 後台程式更新被推薦人的狀態為入職，同時更新金額， |  | 王宇
| 加盟须知 | 賞金獵人如何在後續可以查閱加盟須知內容 |  | 美佳

## 結構關係圖
群創光電
賞金獵人
求職人員
在校學生
兼職人員
輸送人力
發放獎金
資訊發佈
吸引加盟
招聘發佈
簡歷投遞
到公司面試
賞金獵人微平台
推薦人員
推薦信息

## 系統功能 (hidden)
賞金獵人系統功能清單
①二維碼加入 | 在群志光電綜合服務平台-招兵買馬加入賞金獵人平台
二維碼可直接連接到賞金獵人平台
②信息瀏覽 | 首頁信息展示
信息點擊詳情
信息定期更新
③線上咨詢 | 常见问题罗列
在線咨詢鏈接：聯繫方式及微信二維碼
④賞金獵人加盟 | 個人資料填寫註冊
後台資料導出
⑤推薦人員入職 | 推薦人與被推薦人相關信息資料填寫
後台資料導出
⑥被推薦人面試 | 推薦人數記錄
被推薦人面試進度查詢
⑦被推薦人入職 | 錄用人數記錄
人員成功入職通知
人員在職信息查詢
⑧推薦獎金發放 | 推薦獎金金額實時顯示
銀行卡信息綁定
|  | 渠道 | 優點 | 缺點
|  | 原公眾號 | 1.不需要額外申請公眾號，維運單一 2.現有流量可以利用（關注量大約4萬多） | 1.後台功能不獨立，操作失誤影響範圍大 2.菜單只剩下5個位置，可能招聘模塊未來不夠用 3.多管理員進行管理，對於後台管理會產生影響 4.後期金流通過現有平台會不會有限制
|  | 新公眾號 | 1.賞金獵人功能更加直觀（菜單） 2.所有宣傳廣告資源可以全部用來推賞金獵人 | 1.多一個公眾號需要額外花人力和資源維運
|  | 微信小程序 | 一次性獲取微信信息，不用每次進度系統都要登入 | 1.新的技術，研究會影響進度 2.資安政策可能不允許

## 加入外部號
將賞金獵人加入
群志光電信息服務平台
扫码进入群志光电信息服务平台
推送赏金猎人进入提示
①扫描二维码进入关注页面
②关注群志光电信息服务平台
③点击进入赏金猎人
欢迎关注群创光电信息平台.
若您已为群创在职正式员工，请关注企业内部号，更多功能、资讯等着您哦！
若您要加入赏金猎人，请点击下方，进入赏金猎人。
群志光电信息服务平台二维码
点击
关注
为链接可直接进入
进入赏金猎人公众号

## 賞金獵人公眾號
菜單鏈接維護：
赏金猎人微平台
集团宁波分厂区专属招聘平台
最新资讯
赏金猎人
我的客服
赏金猎人微平台
最新资讯
赏金猎人
我的客服
欢迎关注赏金猎人微平台.
若您想加盟成为赏金猎人，请点击下方进入首页！
成立赏金猎人
公众号
最新资讯→推送最新广告资讯：HR到微信公眾號後台維護廣告的圖文信息；
赏金猎人→进入首页直接链接至首页页面
会员中心直接链接至会员中心页面
我要客服→答疑解惑直接链接至答疑解惑頁面
我要咨询點擊後在上方空白的位置推送一條提示信息
（內容：如您有问题想咨询，可在对话框输入您想问的问题点击发送，后台工作人员收到您的问题会及时回复给您，请关注消息提示）
我要咨询
答疑解惑
会员中心
进入首页
进入賞金獵人招募令畫面
①关注赏金猎人微平台
②点击进入赏金猎人微平台

## Table
首頁 | 廣告資料維護
類型：區分頁面
圖片地址
網頁中的位置
點擊後的鏈接
我要加入 | 賞金獵人人事資料
| 系統賬號（ID Or 流水號）， | 註冊的時候生成
| 創建日期 | 註冊的時候生成
| 提現密碼 | 註冊的時候生成
| 微信公眾號關聯：TokenID | 註冊的時候生成
| 身份證號 | 我要加盟畫面提交生成
| 姓名 | 我要加盟畫面提交生成
| 手機號 | 我要加盟畫面提交生成
| 區域 | 我要加盟畫面提交生成
| 職業 | 我要加盟畫面提交生成
| 加盟函 | Long
| 加盟日期 | 我要加盟畫面提交生成
我要推薦 | 推薦資料表：存賞金獵人和被推薦人的關係以及被推薦人的明細資料
| 推薦人手機號 | 招募推广畫面.面試申請生成
| 推薦人系統賬號（ID Or 流水號） | 招募推广畫面.面試申請生成
| 被推薦人簡歷ID | 招募推广畫面.面試申請生成
| 被推薦人手機號 | 招募推广畫面.面試申請生成
| 被推薦人姓名 | 招募推广畫面.面試申請生成
| 被推薦人身份證號（賞金獵人提交信息給INX之後此欄位會有資料） | 招募推广畫面.面試申請生成
| 被推薦人面試日期 | 招募推广畫面.面試申請生成
| 狀態：1：被推薦人填寫簡歷完畢 2：賞金獵人推薦給INX 3：被推薦人在INX面試 4：被推薦人在INX已入職 | 招募推广畫面.面試申請生成，此時為1
狀態描述
分數：狀態為2為10分，狀態為4為60（10+50）
獎金金額
獎金發放狀態：Y：已發放（INX HR已請款：請款OK到公司銀行賬戶到賬時間差是多少？需要設計賞金獵人可提現的時間） N：未發放（此時狀態應該為4） T：已提現
獎金發放日期：HR已經打款給賞金獵人
是否有效：如果一個人前後填寫了兩次，對應不同的推薦人，則前一個推薦人的信息自動失效，值為N；
作業記錄 | 記錄被推薦人的各種動向
推薦人ID
被推薦人ID
狀態：對應到我要推薦table的狀態
操作時間
操作人
我的客服 | 問題和答案
序號
問題
答案
維護人員
維護時間
招募政策表 | 開始時間
結束時間
是否有效
獎金金額
維護人
維護時間

## Sheet2
首頁 ：
圖片調用: | 傳給我 首頁Type 提供圖片地址 提供數組【類別、圖片地址、URL】
用戶資訊 | 傳給王宇 code 後台拿到 appid 后再查詢 人事資料 將 appid 姓名 手機號 身份證號 ，是否加入的欄位 等資訊
判斷用戶是否註冊 | 註冊頁面是否可以刪掉，與我要加入合並在一起 ，我要加入頁面中添加 手機驗證功能，提現密碼的輸入
我要加入
手機驗證 | 拋給後台 手機號 後台發送驗證短信
提供职业的数据
提交功能 | 給後台所有的頁面咨詢【手機號，驗證碼，姓名，身份證號，所在地，職業，appid】 返回給前台 跳轉地址 + 註冊加盟時間
招募推廣
馬山申請 | 拋給後台被推薦人姓名，手機號，面試日期，賞金獵人的手機號 ， 返回：是否成功的提示 、message【後台判斷是否可以投遞，或者上一次投遞的人員資訊】
成功之後，發送短信功能
我要推薦
推薦提交功能 | 將推薦人的手機號，appid ，被推薦人的手機號，姓名，身份證號 ，面試日期 拋給後台，後台返回提示【發短信】，簡歷有效天數1，簡歷有效天數2，面試有效期
收集簡歷查詢
拋給後臺appid 返回有效簡歷內容【手機號，姓名，面試時間】，有效數據count
會員中心
目前積分，推薦人數，入職人數，入職滿1月人數，獎金總額（與積分對應）
試後台是否能獲取微信資料
根據appid 獲取後台 姓名 身份證嗎，聯繫電話，所在地，加盟日期
我的客服 | 序號 問 答
短信
微信appid獲取

## 首页及下級畫面關係地圖-首頁
廣告位資料維護
圖片地址
網頁中的位置
點擊後的鏈接
頁面進入：初始化獲取TokenID（問下童林怎麼寫）
我要推薦： by TokenID抓【賞金獵人人事資料】獲取信息，若果沒有資料，則未註冊，進入註冊登入畫面； 如果有抓到資料，則認為已經註冊，不進入註冊畫面；如果沒有身份證號和手機號，則進入“我要加入”畫面；同時將TokenID和賬號ID帶到“我要加入”畫面，如果同時可以查到身份證號碼，手機號碼，則認為已經加盟，進入“我要推薦”畫面，將“推薦人的系統賬號，手機號帶入”我要推薦“畫面；
我要加入： by TokenID抓【賞金獵人人事資料】獲取信息，若果沒有資料，則未註冊，進入註冊登入畫面； 如果有抓到資料，則認為已經註冊，不進入註冊畫面； 如果同時可以查到身份證號碼，手機號碼，則認為已經加盟，提示“您已經加盟，無需重新填寫加盟信息！如需查看明細信息請進入會員中心->我的資料；如需修改手機號碼，請進入會員中心->修改手機號碼”；如果沒有身份證號和手機號，則進入“我要加入”畫面；同時將TokenID和賬號ID帶到“我要加入”畫面
我要推廣： by TokenID抓【賞金獵人人事資料】獲取信息，若果沒有資料，則未註冊，進入註冊登入畫面； 如果有抓到資料，則認為已經註冊，不進入註冊畫面；如果沒有身份證號和手機號，則進入“我要加入”畫面；同時將TokenID和賬號ID帶到“我要加入”畫面，如果同時可以查到身份證號碼，手機將“推薦人的系統賬號，手機號帶入”我要推薦“畫面（此畫面為美佳提供的公告鏈接）；
收集簡歷查詢： by TokenID抓【賞金獵人人事資料】獲取信息，若果沒有資料，則未註冊，進入註冊登入畫面； 如果有抓到資料，則認為已經註冊，不進入註冊畫面；如果沒有身份證號和手機號，則進入“我要加入”畫面；同時將TokenID和賬號ID帶到“我要加入”畫面，如果同時可以查到身份證號碼，手機將“推薦人的系統賬號，手機號帶入”收集简历查询“畫面；
會員： by TokenID抓【賞金獵人人事資料】獲取信息，若果沒有資料，則未註冊，進入註冊登入畫面； 如果有抓到資料，則認為已經註冊，不進入註冊畫面；如果沒有身份證號和手機號，則進入“我要加入”畫面；同時將TokenID和賬號ID帶到“我要加入”畫面，如果同時可以查到身份證號碼，手機將“推薦人的系統賬號，手機號帶入”會員中心“畫面；
答疑解惑：直接進入“答疑解惑”畫面
赏金猎人
滚动广告信息发布
（公告系統生成）
进入首页，了解更多资讯
四大模块功能
点击赏金猎人进入广告推送
进入首页了解资讯
固定广告发布
（公告系統生成）
我要加入
我要推荐
招聘信息一键发布
招募推广
收集简历查询
福利
首页画面对应跳转下一级画面说明：
①滚动广告→链接跳转至广告详情页面：圖片點擊後跳轉到一個詳細資訊的圖片；也可以跳轉到一個網頁，通過現在的公告功能發佈，產生一個鏈接；本系統開發一個維護滾動圖片和鏈接的對應關係功能（需要設定廣告位置）；
②我要加入→链接跳转至我要加入页面（如果沒有登入，先跳到登入畫面）
我要推荐→链接跳转至推荐信息填写页面（如果沒有登入，先跳到登入畫面，沒有加盟則再跳轉到加盟畫面）
招募推广→链接跳转至招募推广指南页面（如果沒有登入，先跳到登入畫面，沒有加盟則再跳轉到加盟畫面）
收集简历查询→链接跳转至查询简历页面（如果沒有登入，先跳到登入畫面，沒有加盟則再跳轉到加盟畫面）
③首页下方广告（不滾動）→链接跳转至广告详情页面（广告定时更新），發佈方式跟滾動廣告一樣
④下方页面切换键： 首页→对应赏金猎人首页面
答疑解惑→对应答疑解惑页面
会员→对应会员中心 页面
1
2
3
4
答疑解惑
返回公众号首页
点击相应切换键可切换页面
公告系統生成
調用微信API
微信返回Code
by Code調微信API 2
微信返回TokenID
後台返回TokenID給前台

## 我要加入-鑫輝
| 程式寫死的固定內容 | 加盟函： | 生成的時候先將賞金獵人的人事存入DB，再從DB中讀取資料根據模板網頁，填入姓名和註冊日期自動產生目標網頁
通過廣告資料維護table中的設定（類型：Promotion，網址由美佳提供）抓取網址呈現出來
點“招募令”鏈接到“招募推广‘畫面
提交：by 前一個畫面傳入的tokenID和手機號碼，系統賬號，和畫面上填寫的推薦人信息，insert資料到【賞金獵人人事資料】
1、手机号码：根據登入信息帶出來
2、姓名：手动输入个人姓名
3、身份证号：手动输入个人身份证号（跟招募系統一樣進行身份證有效性驗證）
4、所在地区：可选择省份-城市（待研究資料來源）
5、职 业：可选择职业类型（提供清單）
关闭跳转至加盟推广页面
①填写加盟资料
③勾选加盟须知后，提交成功加盟函推送
④关闭认证函，链接至加盟推广推送
专属招募令
可发送至微信朋友圈进行招募推广
不了，我再逛逛
可进入加盟页面的操作：
1.点击首页我要加入
2.点击我要推荐、招聘信息发布、招聘简历查询前未加盟则进入加盟页面
加盟须知
提交资料成功后你将成为赏金猎人一员，可通过赏金猎人平台为群创光电输送人力，赚取推荐奖金。
推荐人员入职，需对推荐人员进行追踪，人员入职满1个月即可获得推荐奖金。
推荐奖金发放规则：依据招募宣传政策
推荐奖金发放方式：银行卡打款（需进行银行卡绑定）
推荐奖金结算日期：每月1日
推荐奖金发放时间：每月10日
注：被推荐人入职日期在N月1日~31日，入职满一个月后，奖金将于(N+2)月10日进行发放。
最终解释权归宁波群志光电有限公司所有
②加盟须知推送
提交：每個手機號或身份證號只能註冊一個賬號
您已加盟，无需再次加盟
确认
若加盟过则跳出提示弹框
閱讀後勾選方可提交，可选择提交或回首页继续浏览信息
回到赏金猎人首页
回到赏金猎人首页
我已阅读并知晓加盟须知
回到赏金猎人公眾號首页（王宇）
X
关闭弹窗
鏈接至加盟須知，

## 招募推广-鑫輝
| DB設計和操作跟我要推薦畫面一樣 | 內容中要寫明短信提示的格式，防止詐騙，美佳提供模板
畫面的鏈接生成二維碼，提供給美佳，嵌入到“招聘廣告”頁面
點“馬上申請”按鈕，新增一筆資料到【推薦資料表】 ， 狀態：1：被推薦人填寫簡歷完畢 ；如果此時被推薦人已經被賞金獵人推薦給INX，則提示“您已經被xxx“推薦給群創招募中心了，請不要重複投遞簡歷” ；如果已經投遞過一次簡歷了，是否還可以繼續投遞其他人？（美佳確認下是否可行？）
二維碼：由鑫輝提供
①可在朋友圈或微信群进行招聘信息发布
②有意向人员浏览
招聘信息
申请面试
二維碼鏈接到面试申请頁面
④申请成功提示
申请成功
信息已提交至群志光电有限公司，将于7天内与您联系。
详情请咨询：188-8888-8888
确认
想要拓宽人脉吗？
想要快速发布招聘信息吗？
想要快速找到可推荐入职人员吗？
想要快速后去推荐奖金吗？
你只要这样操作：
1.可编辑（推荐人+个人账号信息（即注册手机号））转发下方招募令至朋友圈或微信群进行招聘信息发布。
2.有意向人员浏览招聘信息后可投递简历，简历信息可在平台查询。
3.查询到简历信息可通过联系方式与人员进行沟通，确认人员就职面试意向。
4.确认人员就职意向后，可填写我要推荐内信息，进行人员入职推荐。
5.人员成功入职后，可获取丰厚的推荐奖金。
推 荐 人:
1.填写面试申请信息请输入推荐人联系方式，即信息发布者联系方式。
2.填写相应个人信息，并进行面试时间选择后，即可进行面试申请。
马上申请
③面试信息填写
退出
公告系統生成
公告系統生成

## 我要推薦鑫輝
HR維護一個網頁，提供給IT IT在廣告資料維護table中維護一個設定檔
此畫面如果是第二次進入
點“提交“按鈕，先 【推薦資料表】查找被推薦人手機號+是否有效為Y查找是否存在資料，如果存在，則說明是招募推廣畫面申請過的，update 【推薦資料表】，狀態為2：賞金獵人推薦給INX，更新面試日期，填入被推薦人身份證號；如果不存在，則insert一筆資料到【推薦資料表】，狀態為2， 是否有效為Y； 同時發送短信給被推薦人，短信內容（美佳提供），童林幫忙研究一下技術
我要推荐
自动关联推荐人信息
推荐信息有效性：
推荐信息填写的面試日期15天後如果沒有到現場面試，可以由另外一個賞金獵人推薦入職，獎金屬於後推薦的 人；
信息填寫的面試日期1個月內沒有入職，視為賞金獵人推薦失效，若此被推薦人後續有入職，則不發放賞金獵人獎金；
渠道管控：
推荐信息串接招募系统，人员到招募中心面试录渠道資料填寫，刷身份证自动识别为赏金猎人渠道，如果简历失效，可以選擇其他渠道。
人员若未加盟点击我要推荐，则先进入加盟页面
推荐须知
面试时间：周一~周五（上午8:00，下午12:30）
面试地点：浙江省宁波市富春招募中心
所需资料：身份证复印件&一寸照片各5张，身份证原件。
请告知以上信息至被推荐人，已做到现场面试准备。
推荐信息有效期为15天，若人员在投递推荐信息后15天内未到现场进行面试，则推荐信息失效，推荐信息需重新填写。
信息填寫的面試日期1個月內沒有入職，視為賞金獵人推薦失效，若此被推薦人後續有入職，則不發放賞金獵人獎金。
最终解释权归宁波群志光电有限公司所有
回到赏金猎人首页
提交成功弹框
點微信自帶的返回鍵回到首页
被推荐人若为简历投递人员，输入人员姓名可自动生成手机号码、身份证号、面试日期（可更改：提交之後不能改），需填写学历、学校、专业信息被推薦人在INX 招募系統中的可面試日期範圍為填寫的面試日期前後一個月
①填写推荐信息
②推荐须知推送
③推荐成功

## 收集简历查询-鑫輝
查詢信息的時候要卡條件：是否有效為Y
赏金猎人可查询通过自己发布出去的信息所收集到的简历情况
查不到失效後簡歷
人员面试进度查询可在会员中心-推荐记录中查看
收集简历详情
去填写推荐信息
收集到简历信息共2条
回到赏金猎人首页
链接至
我要推荐页面
去填写推荐信息

## 会员中心-王宇
加入一個菜單，可以打開加盟函
会员中心
1、积分规则：
每成功推荐且有入職1人，可加10分；人员成功入职且滿一個月，可加50分。
2、推荐/录用：
可记录推荐人数与录用入职人数；（推荐/入職/入職滿一個月）
推荐成功入职人员在职信息可查看。
3、当前余额：第一階段顯示一個到賬方式的介紹和異常處理方式頁面
可记录当前推荐奖金金额。
（如推荐奖金为1200/人，推荐成功1人，则余额为1200）
人员在职信息
①我的资料：个人信息显示；认证函查看。
②推荐记录：推荐记录查询；人员在职信息查询。
③猎人排名：每月推荐人数及推荐奖金前10名展示。
④提现记录：奖金余额提现记录记载。
⑤实名认证：身份证以及银行卡信息绑定。
⑥账号绑定：可更换手机号绑定。
奖金查看
0/0/0
推荐/入职/入职满1月
答疑解惑
回到赏金猎人首页
我的资料
个人信息
我的姓名 XXX
联系号码 XXX
所在地区 XXX
身份证号 XXX
资质认证 加盟函查看
修改手機號碼

## Sheet4 (hidden)
所在地区
职 业
我要加盟
资料填写

## 我的客服-王宇
答疑解惑
答疑解惑：
罗列可能存在的常见问题及答案，为赏金猎人加盟者解答疑惑。
①答疑解惑跳转至
联系方式提供
可直接拨打电话进行咨询
客服线上沟通：群创HR进行后台管理
（可回复人员在微信公众号首页进行问询的问题）
客服电话沟通：群创HR（赏金猎人专线）
②我要咨询弹出提示
赏金猎人微平台
最新资讯
赏金猎人
我的客服
如您有问题想咨询，可在对话框输入您想问的问题点击发送，后台工作人员收到您的问题会及时回复给您，请关注消息提示。
电话联系请致电：188-8888-8888
我要咨询：
标准问题自动回复；
非标准问题，后台进行管理，1H内回复。
微信平台首页询问问题

## 答疑解惑
答疑解惑
Q: 怎样加盟成为赏金猎人？
您好，如您有意向加入赏金猎人，可进入首页，点击会员加盟，填写相关信息，即可成为赏金猎人一员，加盟成功，我方会发送正式认证函通知，具体详情可与我们HR方联系，联系方式见下方。
Q: 如何推荐人员入职？
您好，如您想推荐人员入职，可在首页点击我要推荐，填写推荐人与被推荐人信息及与预计面试时间，信息提交即可。
咨询电话：158-8888-8888
答疑解惑：
罗列可能存在的常见问题及答案，为赏金猎人加盟者解答疑惑。
常见问题及答案
联系方式提供
返回公众号首页
答疑解惑

## 會議記錄
會議議題 2020/1/3
待辦事項
項次 | 事項 | Owner | DueDate | 完成時間 | 進度及結論
1 | 跟斌蘭討論申請微信公眾號事項 | 包迪輝 |  |  | 在現有的公眾號的“招兵買馬"菜單下增加二級菜單”賞金獵人“，點擊後進入賞金獵人公眾號的關注畫面；
2 | 研究微信公眾號關注成功後推送的信息是否可以放HTML格式 | 王宇
3 | 提供新的系統設計畫面 | 美佳
4 | 加盟函、系統資金方面法律相關跟法務確認 | 美佳
5 | 技術評估：点击咨询按钮可直接跳转至首页向后台发送消息 | 王宇
6 | 加盟推廣畫面如何關聯到賞金獵人本人的系統身份 | 王宇
決議
項次 | 事項 | Owner | 完成時間
1 | 需求討論完畢後，要跟各長官報告一次需求，確認方向沒有問題 | 包迪輝 | 2020-01-10
會議議題 2020/1/6 | 1.公眾號一級菜單設計邏輯 2.功能模塊和瀏覽模塊清單，是否可以點擊及下級畫面的設計 3.手機驗證碼實現是否存在技術瓶頸？
待辦事項
項次 | 事項 | Owner | 完成時間 | 完成時間 | 進度及結論
1 | 跟斌蘭討論申請微信公眾號事項
決議
項次 | 事項 | Owner | 完成時間 | 完成時間
問題
項次 | 事項 | 提出人
會議議題 2020/1/7 | 1.赏金猎人平台架构在现有平台or新建公众平台 2.登录操作完善（增加注册登录后再次登录页面、密码更改页面）后续确认是否可实现记住密码功能？ 3.简历查询后信息展示方式 4.新建赏金猎人公众平台菜单栏功能设定
待辦事項
項次 | 事項 | Owner | 完成時間 | 完成時間 | 進度及結論
1 | 确定赏金猎人平台架构在哪个公众平台（现有or新建） | 尹美佳
2 | 系统SA文件修改 | 尹美佳
決議
項次 | 事項 | Owner | 完成時間 | 完成時間
問題
項次 | 事項 | 提出人
會議議題 2020/1/9 | 1.會議時間改為3:00

## 最新資訊
赏金猎人微平台
最新资讯
赏金猎人
我的客服
欢迎关注赏金猎人微平台.
若您想加盟成为赏金猎人，请点击下方进入首页！
赏金猎人微平台
最新资讯
赏金猎人
我的客服
欢迎关注赏金猎人微平台.
若您想加盟成为赏金猎人，请点击下方进入首页！
推送廣告公告
公告系統生成
為公告系統創建鏈接
①点击最新资讯
②公众平台首页推送广告

## 註冊登入頁面-王宇
①首次登录注册账号
登录成功or未进行登录则回到赏金猎人首页；
首次注册登录后自动跳转至首页；
如果是已註冊，再次登录直接进入登录页面，登录后自动跳转至首页；
登录时忘记密码，可通过忘记密码更改密码。
记住密码功能可实现再次登录可根据手机账号自动识别出密码。
未登录点击左上角”<--“关闭登陆页面，回到上一頁
除浏览信息外，点击任何功能按钮都需进行手机登录
（如我要加入，我要推荐，招聘信息发布，收集简历查询
及会员中心各功能）
手機驗證碼實現是否存在技術瓶頸？
密碼位置應該顯示輸入密碼，可否做到記住手機號密碼？→王宇，鑫輝
②注册后登录
请输入密码
①登录密码忘记后更改
回到赏金猎人首页
账号注册
账号登录
忘记密码？
账号登录
记住密码
忘记密码
忘记密码
登 录
账号登录
忘记密码？
账号登录
记住密码
②密码修改后登录
请输入密码
密码设置：
回到赏金猎人首页
确认修改
注册
账号注册
密码确认：
提現密码设置：
提現密码确认：

## Sheet1 (hidden)
渠道 | 優點 | 缺點
原公眾號 | 1.不需要額外申請公眾號，維運單一 2.現有流量可以利用（關注量大約4萬多） | 1.後台功能不獨立，操作失誤影響範圍大 2.菜單只剩下5個位置，可能招聘模塊未來不夠用
新公眾號 | 1.賞金獵人功能更加直觀（菜單） 2.宣傳廣告4條可以全部用來推賞金獵人 | 1.多一個公眾號需要額外花人力和資源維運
微信小程序 | 一次性獲取微信信息，不用每次進度系統都要登入 | 1.新的技術，研究會影響進度 2.資安政策可能不允許